МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

#### П Р И К А З

«11» сентября 2012г.                                                                                           №  7093

г. Краснодар

Об утверждении плана информационно-разъяснительной работы

о порядке проведения единого государственного экзамена

в Краснодарском крае в 2013 году

##### В целях организации качественной подготовки и проведения единого государственного экзамена в Краснодарском края в 2013 году п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план информационно-разъяснительной работы о порядке проведения единого государственного экзамена в Краснодарском крае в 2013 году (приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра образования и науки Краснодарского края Н.Е.Байрачного.

##### Министр										Н.А. Наумова

ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу министерства образования и науки Краснодарского края от 11.09.2012 №7093

План

информационно-разъяснительной работы о порядке проведения единого государственного экзамена

в Краснодарском крае в 2013 году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Информационно-методическое сопровождение |  |  |
| 1 | Организация и проведение регионального конкурса на лучшую разработку конспектов классных часов и родительских собраний цикла «Подготовка к ГИА» | сентябрь-ноябрь | Воробьева Е.В. Гардымова Р.А. Семенко Е.А. |
| 2 | Разработка методических материалов для проведения информационно-разъяснительной работы в муниципальных образованиях края | сентябрь-октябрь | Гардымова Р.А. |
| 3 | Опубликование на web-сайтах министерства образования и науки, центра оценки качества образования информации о порядке проведения ЕГЭ | в течение учебного года | Воробьева Е.В. Гардымова Р.А. |
| 4 | Публикации статей в СМИ и сюжетов на телевидении о порядке проведения ЕГЭ для выпускников и их родителей | в течение учебного года | Воробьева Е.В. Гардымова Р.А. |
| 5 | Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ЕГЭ | с 01.12.2012 по 01.08.2013 | Воробьева Е.В. Гардымова Р.А. Семенко Е.А. |
| 6 | Разработка макетов информационных листовок для участников ЕГЭ-2013 и распространение их через МОУО | декабрь 2012 | Гардымова Р.А. |
| 7 | Разработка опросных материалов для МОУО о проведении анализа информированности выпускников об особенностях проведения ЕГЭ | октябрь, 2012 – март, 2013 | Гардымова Р.А. |
|  | II. Организационное сопровождение |  |  |
| 1 | Проведение тематических совещаний и семинаров с администраторами ЕГЭ муниципального уровня по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ | 1 раз в месяц в течение учебного года | Воробьева Е.В. Гардымова Р.А. |
| 2 | Собеседование с руководителями МОУО по вопросам информирования выпускников об особенностях проведения ЕГЭ | по отдельному графику | Воробьева Е.В. Гардымова Р.А. |
| 3 | Проведение совещания с представителями МОУО по итогам проверок информированности выпускников об особенностях проведения ЕГЭ в 2013 году | до 15.02.2012 | Воробьева Е.В. Гардымова Р.А. |
|  | III. Контроль за проведением информационно-разъяснительной работы |  |  |
| 1 | Выездные проверки в территориях края по следующим вопросам: - наличие и систематизация нормативных документов и методических материалов; - оформление стендов (общешкольных, предметных), методических уголков по подготовке к ЕГЭ; - проведение родительских собраний, классных часов, индивидуальных и групповых консультаций выпускников XI (XII) классов и их родителей о порядке проведения ЕГЭ; - работа школьной библиотеки по проведению информационно-разъяснительной работы с выпускниками и их родителями; - анкетирование выпускников; - собеседование с выпускниками; - работа телефонов «горячей линии» и Интернет-сайтов | по отдельному графику | Гардымова Р.А. |
|  | IV. Анализ информированности выпускников и их родителей об особенностях проведения ЕГЭ |  |  |
| 1 | Анализ планов МОУО информационно-разъяснительной работы в территориях края | до 01.11.2012 | Гардымова Р.А. |
| 2 | Анализ результатов проверок информационно-разъяснительной работы в территориях края | постоянно | Гардымова Р.А. |
| 3 | Анализ результатов анкетирования выпускников, проводимого во время проверок информационно-разъяснительной работы в территориях края | по отдельному графику | Гардымова Р.А. |
| 4 | Анализ результатов собеседований с выпускниками, проводимых во время проверок информационно-разъяснительной работы в территориях края | по отдельному графику | Гардымова Р.А. |
| 5 | Анализ итогов регионального конкурса на лучшую разработку конспектов классных часов и родительских собраний цикла «Подготовка к ГИА» | до 16.11.2012 | Гардымова Р.А |

Заместитель министра образования и науки

Краснодарского края                                                                                                                Н.Е.Байрачный